## Sheet1
日期 | 雪峰 | 阿杰 | 子弹
8.15之前 | 修复已知的4个问题 | 制定计划+侧边栏内容设计 | 侧边栏版面美工及交互设计
8.15-8.21 | 搭建侧边栏构架+价格编辑记忆模式修改 | 内测用户增加到10人左右+商品库页面内容设计 | 修改页面美工及交互设计+商品库页面版面设计
8.22-8.28 | 商品库页面修改制作（预留添加地图标记商品位置页面的可能性）+收款列表发货标记 | 搜集内测信息反馈+买家库页面内容设计 | 与雪峰沟通修改商品库页面+买家库页面版面美工及设计（包括买家列表页面和买家详情页面）
8.29-9.04 | 买家库页面制作（包括买家详细信息页面，邮寄信息预留导出 导入到打印软件的可能性）+收款列表添加备注查询 | 搜集内测信息反馈+投诉建议页面内容设计+总账单内容设计 | 与雪峰沟通修改买家库页面+投诉建议与总账单页面美工及交互设计
9.05-9.11 | 投诉建议页面制作+调整总账单 | 搜集内测信息反馈+查漏补缺 | 与雪峰交流修改投诉建议页面及总账单页面
9.12-9.25 | 更新一版+查bug+调整+整体版面修改（包括按键大小位置等） | 搜集内测信息反馈+碰一面+研究上线事宜 | 核验app版面与设计差异反馈修改+研究上线事宜
9.26-10.8 | 更新一版+单机系统开发+修复bug+提升细节体验 | 搜集内侧信息反馈+争取一起去趟香港代购体验+准备上线材料 | 协调上线事宜+app使用交互测试体验反馈
10.09-01.01 | 修复bug+等上线+查漏补缺+研究引入地图+研究支付+研究分享微信等 | 搜集内侧信息反馈+手动拓展用户至100+完成app上线+研究制定新的阶段性计划+根据用户增长研究挖掘盈利模式 | 手动拓展用户+协调上线事宜完成app上线